## Leyenda
Product Backlog del proyecto de grado
Plataforma web y móvil con recomendaciones personalizadas para la gestión de eventos y promoción turística de Santander
CÓMO SE USA
1 | En la hoja 'Product Backlog' están las historias de usuario ordenadas por sprint (de 2 semanas). Mueve el estado de cada una a 'En curso' o 'Terminada'.
2 | En la hoja 'Sprints' se ve, por sprint, cuántas horas tienes disponibles, cuántas planificaste y cuánto has terminado. Si dice 'Sobrecargado', mueve historias al sprint siguiente o recorta alcance.
3 | Para Trello: copia la columna B ('Tarjeta') de una selección de filas y pégala en 'Añadir tarjeta'; Trello ofrece crear una tarjeta por línea. Después copia la historia y el criterio en la descripción de cada tarjeta.
4 | Las historias 'Si hay tiempo' no hacen parte del MVP: solo se trabajan si sobran horas.
FECHAS CLAVE
Acta de aprobación de la propuesta | 2026-10-13
Primera fecha para cargar el F-DC-125 | 2027-01-11
Fecha máxima para cargar el F-DC-125 | 2027-04-11
Días que faltan para la fecha máxima | 172
Fin del último sprint | 2027-03-28
Días de margen entre el último sprint y la fecha máxima | 14
Fuente de las fechas | Correo del Comité de Trabajos de Grado del 14/10/2026 (dato entregado por la estudiante).
RESUMEN DE HORAS
Horas planificadas en sprints (MVP) | 147
Horas disponibles según los sprints | 148
Horas de historias 'Si hay tiempo' | 13
SUPUESTOS (revísalos y cámbialos)
Horas estimadas por historia | Son estimaciones aproximadas de la asistente, no datos oficiales. Cambia las celdas azules de la columna 'Horas estimadas' cuando veas cuánto te toma cada tarea.
Horas disponibles por sprint | Supuesto: unas 4 horas por semana en requisitos y diseño, unas 10 en el desarrollo (sprints 6 a 8) y unas 7 en las pruebas y el cierre. Son las celdas azules de la hoja 'Sprints'.
Fecha de inicio del sprint 1 | Supuesto: lunes 26 de octubre de 2026. Es la celda amarilla de la hoja 'Sprints'; las demás fechas se calculan a partir de ella.
Plan base | Plan de actividades de la propuesta aprobada: 22 semanas, o 11 sprints de 2 semanas.
Alcance del MVP | Tomado del alcance de la propuesta: versión web para el organizador, versión móvil para el visitante, reservas sin pagos y recomendaciones por reglas.
COLORES
Texto azul | Dato que puedes cambiar (horas, sprint, fecha de inicio).
Texto negro | Fórmula o texto fijo: no lo cambies.

## Product Backlog
ID | Tarjeta (título corto) | Épica | Historia de usuario | Criterio de aceptación | Prioridad | MVP | Horas estimadas | Sprint | Estado
HU-01 | Repositorio, tablero y entorno | Gestión y planificación | Como estudiante, quiero crear el repositorio, el tablero y el entorno de desarrollo, para empezar a construir la plataforma. | Repositorio en GitHub; tablero con este backlog; Node.js, PostgreSQL con PostGIS, Flutter y React funcionando. | Alta | Sí | 3 | 1 | Pendiente
HU-02 | Entrevistas a organizadores | Requisitos | Como estudiante, quiero entrevistar a 3 a 5 organizadores a distancia, para conocer cómo publican sus eventos y manejan las reservas. | Notas anonimizadas ("Organizador 1", etc.) y consentimiento de cada participante guardados. | Alta | Sí | 5 | 1 | Pendiente
HU-03 | Documento de requerimientos | Requisitos | Como estudiante, quiero documentar los requerimientos funcionales y no funcionales, para tener la base del diseño. | Documento revisado por el director, con los resultados de la encuesta, de las entrevistas y la matriz comparativa. | Alta | Sí | 8 | 2 | Pendiente
HU-04 | Arquitectura del sistema | Diseño | Como estudiante, quiero definir la arquitectura cliente-servidor y las tecnologías, para tener la estructura técnica de la plataforma. | Diagrama de arquitectura y tabla de tecnologías con su justificación. | Alta | Sí | 4 | 3 | Pendiente
HU-05 | Modelo de datos | Diseño | Como estudiante, quiero diseñar el modelo de datos (usuarios, eventos, reservas y categorías), para guardar la información de forma ordenada. | Diagrama entidad-relación y script que crea la base de datos con PostGIS. | Alta | Sí | 4 | 3 | Pendiente
HU-06 | Prototipo de pantallas | Diseño | Como estudiante, quiero hacer el prototipo de las pantallas web y móvil, para validar la interfaz antes de programarla. | Prototipo navegable de las historias del MVP, revisado por el director. | Alta | Sí | 8 | 4 | Pendiente
HU-07 | Registro e inicio de sesión (organizador) | Autenticación y seguridad | Como organizador, quiero registrarme e iniciar sesión, para publicar mis eventos. | Contraseña guardada con hash (Argon2id o bcrypt) con sal; el inicio de sesión entrega un token JWT de corta duración. | Alta | Sí | 5 | 5 | Pendiente
HU-08 | Registro e inicio de sesión (visitante) | Autenticación y seguridad | Como visitante, quiero registrarme e iniciar sesión aceptando el aviso de privacidad, para usar la aplicación. | Sin marcar la casilla de aceptación no se crea la cuenta; solo mayores de 18 años. | Alta | Sí | 3 | 5 | Pendiente
HU-09 | Control de acceso por roles | Autenticación y seguridad | Como usuario, quiero que cada persona vea solo lo que le corresponde, para proteger la información. | Un organizador solo edita sus eventos y ve sus reservas; un visitante solo ve y cancela las suyas. | Alta | Sí | 3 | 5 | Pendiente
HU-10 | Seguridad básica | Autenticación y seguridad | Como estudiante, quiero aplicar las medidas básicas de seguridad, para proteger los datos de los usuarios. | HTTPS, validación de datos en el servidor, consultas parametrizadas, límite de intentos de inicio de sesión y secretos en variables de entorno. | Alta | Sí | 3 | 5 | Pendiente
HU-11 | Crear evento | Gestión de eventos | Como organizador, quiero crear un evento con título, fecha, lugar, categoría y cupos, para que los visitantes lo vean. | El evento queda guardado y aparece en mi lista de eventos. | Alta | Sí | 5 | 6 | Pendiente
HU-12 | Editar y deshabilitar evento | Gestión de eventos | Como organizador, quiero editar y deshabilitar mis eventos, para mantener la información al día. | Los eventos deshabilitados dejan de verse para los visitantes. | Alta | Sí | 3 | 6 | Pendiente
HU-13 | Ubicación del evento en el mapa | Geolocalización | Como organizador, quiero marcar la ubicación de mi evento en un mapa, para que los visitantes lo encuentren. | Se guardan las coordenadas (latitud y longitud) del evento. | Alta | Sí | 3 | 6 | Pendiente
HU-14 | Listar y filtrar eventos | Gestión de eventos | Como visitante, quiero ver y filtrar eventos por categoría y fecha, para encontrar los que me interesan. | El filtro devuelve solo eventos futuros que coinciden con lo elegido. | Alta | Sí | 4 | 6 | Pendiente
HU-15 | Mapa de eventos cercanos | Geolocalización | Como visitante, quiero ver en un mapa los eventos cercanos, para saber qué hay cerca de mí. | Se muestran los eventos dentro del radio, con la atribución de OpenStreetMap. | Alta | Sí | 5 | 6 | Pendiente
HU-16 | Reservar cupo | Reservas | Como visitante, quiero reservar un cupo, para asegurar mi lugar. | El cupo se descuenta de forma segura; no se puede reservar si no hay cupo. | Alta | Sí | 5 | 7 | Pendiente
HU-17 | Cancelar reserva | Reservas | Como visitante, quiero cancelar mi reserva, para liberar el cupo si no puedo asistir. | El cupo vuelve a quedar disponible. | Alta | Sí | 2 | 7 | Pendiente
HU-18 | Reservas del organizador | Reservas | Como organizador, quiero consultar las reservas de mis eventos, para controlar el aforo. | Solo veo las reservas de mis eventos, con cupos ocupados y disponibles. | Alta | Sí | 3 | 7 | Pendiente
HU-19 | Categorías de interés | Recomendaciones | Como visitante, quiero elegir mis categorías de interés, para recibir recomendaciones personalizadas. | Las categorías se guardan en mi perfil y puedo cambiarlas. | Media | Sí | 3 | 7 | Pendiente
HU-20 | Permiso de ubicación | Geolocalización | Como visitante, quiero decidir si comparto mi ubicación, para usar la aplicación sin perder privacidad. | Con permiso se muestran los eventos cercanos; sin él, se muestran por categoría y fecha. | Alta | Sí | 3 | 7 | Pendiente
HU-21 | Eliminar cuenta y datos | Datos personales | Como visitante, quiero eliminar mi cuenta y mis datos, para ejercer mis derechos. | Los datos personales se borran de la base de datos. | Alta | Sí | 3 | 7 | Pendiente
HU-22 | Recomendaciones por puntaje | Recomendaciones | Como visitante, quiero recibir recomendaciones según mis gustos y mi ubicación, para encontrar eventos que me interesen. | Filtra eventos futuros, con cupo y a menos de 10 km; puntaje: 50 % categoría, 30 % cercanía y 20 % fecha; muestra los 10 primeros; sin ubicación usa solo categoría y fecha. | Media | Sí | 8 | 8 | Pendiente
HU-23 | Datos de prueba | Despliegue y datos de prueba | Como estudiante, quiero cargar 200 eventos y 5 perfiles de prueba, para probar el rendimiento y las recomendaciones. | Base de datos con al menos 200 eventos y 5 perfiles de recomendación. | Alta | Sí | 3 | 8 | Pendiente
HU-24 | Ajuste de las interfaces | Interfaces | Como usuario, quiero interfaces claras en la web y en el móvil, para usar la plataforma sin dificultad. | Las pantallas coinciden con el prototipo y funcionan en varios celulares. | Media | Sí | 6 | 8 | Pendiente
HU-25 | Despliegue en la nube | Despliegue y datos de prueba | Como estudiante, quiero desplegar la API y la base de datos en un servidor, para hacer las pruebas con usuarios. | La plataforma es accesible por HTTPS desde la web y desde el celular. | Alta | Sí | 3 | 8 | Pendiente
HU-26 | Pruebas funcionales | Validación | Como estudiante, quiero ejecutar casos de prueba por módulo, para verificar que cada función hace lo esperado. | Casos de prueba por módulo (cantidad según la tabla de validación del documento); 100 % de los casos críticos y al menos 90 % del total aprobados. | Alta | Sí | 5 | 9 | Pendiente
HU-27 | Pruebas de rendimiento | Validación | Como estudiante, quiero medir los tiempos de respuesta de la API, para verificar su rapidez. | Cada consulta principal se repite 30 veces; percentil 95 menor de 2 segundos. | Alta | Sí | 3 | 9 | Pendiente
HU-28 | Preparar pruebas con usuarios | Validación | Como estudiante, quiero preparar las tareas, el consentimiento y la escala SUS, para aplicar las pruebas con usuarios. | 6 tareas definidas, consentimiento y cuestionario SUS en español listos. | Alta | Sí | 2 | 9 | Pendiente
HU-29 | Manuales técnico y de usuario | Documentos y cierre | Como estudiante, quiero redactar los manuales técnico y de usuario, para que otras personas entiendan y usen la plataforma. | Dos manuales: cómo está construida y cómo se usa la plataforma. | Alta | Sí | 4 | 9 | Pendiente
HU-30 | Pruebas con usuarios y SUS | Validación | Como estudiante, quiero aplicar las pruebas con 10 a 15 usuarios, para medir la usabilidad. | SUS promedio de 68 o más; al menos 80 % de tareas completadas sin ayuda; utilidad de las recomendaciones de 4 sobre 5 o más. | Alta | Sí | 4 | 10 | Pendiente
HU-31 | Ajustes y correcciones | Validación | Como estudiante, quiero corregir las fallas encontradas, para cumplir los criterios de aceptación. | Las pruebas que no cumplieron los criterios se repiten y se documentan. | Alta | Sí | 3 | 10 | Pendiente
HU-32 | Informe de validación | Documentos y cierre | Como estudiante, quiero elaborar el informe de validación, para documentar los resultados. | Informe con los resultados de las pruebas funcionales, de rendimiento, de recomendaciones y de usabilidad. | Alta | Sí | 3 | 10 | Pendiente
HU-33 | Documento final F-DC-125 | Documentos y cierre | Como estudiante, quiero redactar el documento final y cargarlo en el sistema, para enviarlo a evaluación. | Documento completo según el formato F-DC-125, cargado entre el 11/01/2027 y el 11/04/2027. | Alta | Sí | 4 | 10 | Pendiente
HU-34 | Correcciones del evaluador | Documentos y cierre | Como estudiante, quiero atender las observaciones del evaluador, para que el documento sea aprobado. | Observaciones atendidas y documento aprobado por el evaluador. | Alta | Sí | 5 | 11 | Pendiente
HU-35 | Sustentación | Documentos y cierre | Como estudiante, quiero preparar la sustentación, para presentar y defender el trabajo. | Presentación lista y ensayada. | Alta | Sí | 4 | 11 | Pendiente
HU-36 | Aprobación del producto | Documentos y cierre | Como estudiante, quiero gestionar la carta o acta de aprobación del producto, para cumplir con el entregable de la modalidad. | Carta o acta firmada por la dependencia o entidad que lo requiera, entregada a la coordinación. | Alta | Sí | 2 | 11 | Pendiente
HU-37 | Registro del software y entrega final | Documentos y cierre | Como estudiante, quiero tramitar la solicitud de registro del software por medio de la institución, para protegerlo como soporte lógico. | Solicitud de registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor presentada y entrega final realizada. | Alta | Sí | 3 | 11 | Pendiente
HU-38 | Favoritos | Si hay tiempo | Como visitante, quiero guardar eventos como favoritos, para encontrarlos después. | Los favoritos se guardan en mi perfil. | Baja | No | 3 |  | Pendiente
HU-39 | Búsqueda por texto | Si hay tiempo | Como visitante, quiero buscar eventos por texto, para encontrarlos más rápido. | La búsqueda devuelve eventos cuyo título contiene el texto. | Baja | No | 3 |  | Pendiente
HU-40 | Imagen del evento | Si hay tiempo | Como organizador, quiero agregar una imagen a mi evento, para hacerlo más atractivo. | La imagen se muestra en la ficha del evento. | Baja | No | 3 |  | Pendiente
HU-41 | Información adicional del evento | Si hay tiempo | Como visitante, quiero ver precio, restricción de edad, accesibilidad y fecha de última actualización, para tener información clara (resultado de la encuesta de diagnóstico). | Los campos se muestran en la ficha del evento y el organizador puede editarlos. | Baja | No | 4 |  | Pendiente

## Sprints
Sprint | Inicio | Fin | Fase | Horas disponibles | Horas planificadas | Diferencia | Estado de la carga | Horas terminadas | Avance
1 | 2026-10-26 | 2026-11-08 | Requisitos y planificación | 8 | 8 | 0 | Justo | 0 | 0%
2 | 2026-11-09 | 2026-11-22 | Requisitos y planificación | 8 | 8 | 0 | Justo | 0 | 0%
3 | 2026-11-23 | 2026-12-06 | Diseño del sistema | 8 | 8 | 0 | Justo | 0 | 0%
4 | 2026-12-07 | 2026-12-20 | Diseño del sistema | 8 | 8 | 0 | Justo | 0 | 0%
5 | 2026-12-21 | 2027-01-03 | Desarrollo del sistema | 14 | 14 | 0 | Justo | 0 | 0%
6 | 2027-01-04 | 2027-01-17 | Desarrollo del sistema | 20 | 20 | 0 | Justo | 0 | 0%
7 | 2027-01-18 | 2027-01-31 | Desarrollo del sistema | 20 | 19 | 1 | Con margen | 0 | 0%
8 | 2027-02-01 | 2027-02-14 | Desarrollo del sistema | 20 | 20 | 0 | Justo | 0 | 0%
9 | 2027-02-15 | 2027-02-28 | Pruebas y validación | 14 | 14 | 0 | Justo | 0 | 0%
10 | 2027-03-01 | 2027-03-14 | Pruebas y validación | 14 | 14 | 0 | Justo | 0 | 0%
11 | 2027-03-15 | 2027-03-28 | Entregables finales | 14 | 14 | 0 | Justo | 0 | 0%
Total |  |  |  | 148 | 147 | 1 |  | 0 | 0%
Formulas:
Fin = [Inicio]+13
Inicio = [Inicio, row above]+14